**Муниципальное**

**бюджетное общеобразовательное учреждение**

**«ОЙСХАРСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №2»**

**(МБОУ «Ойсхарская СШ№2»)**

**Муниципальни бюджетни**

**юкъардешаран хьукмат**

**«ОЙСХАРАРА №2 ЙОЛУ ЮККЪЕРА ИШКОЛ»**

**(МБОУ «ОЙСХАРАРА №2 ЙОЛУ ЮККЪЕРА ИШКОЛ»**

*«Утверждаю»*

*Директор МБОУ СОШ №2*

*Мусаев Ш.Д.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 г.*

**План работы**

**консультативной площадки на базе МБОУ «Ойсхарская СШ №2»**

**по Федеральному проекту**

**«Поддержка семей, имеющих детей»  
2019 учебного года**

**П.Ойсхар  
 2019 г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Действия** | | **Сроки** | **Ответственный** | |
| 1. | Подготовка консультативной площадки на базе МБОУ «Осйхарская СШ№2» по оказанию услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям и законным представителям детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | | Июль | Албасова К.О. | |
| 2. | Создание условий для дистанционной формы оказания услуг | | Июль | Албасова К.О. | |
| 3. | * продвижение информации о проекте в социальных сетях – не реже 2 раз в месяц | | В течение всего  периода реализации Проекта (2019 г.) | Албасова К.О. | |
| 4. | Участие в незапланированных совещаниях с кураторами проекта | | В течение всего  периода реализации Проекта (2019 г.) | РЦДиК | |
| 5. | ведение консультативных журналов, составление отчетов по текущей деятельности | | В течение всего  периода реализации Проекта (2019 г.) | Албасова К.О. | |
| 6. | Организация и проведение программных мероприятий по Проекту для привлечения получателей услуг, включая проведение:   * Открытых уроков и семинаров; * Родительской мастерской;   - Родительского форума. | | сентябрь-декабрь  2019 г. | Албасова К.О. | |
| 7. | Индивидуальное консультирование семей (законных представителей детей), а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей в рамках Проекта | Май-декабрь  2019 г. | | | Албасова К.О. |
| 8. | Обеспечение родителей необходимым методическим материалом | | июль-сентябрь 2019 г. | Албасова К.О. | |
| 9. | Разработка и выпуск методических материалов для получателей услуг | | май-сентябрь 2019 г. | Албасова К.О. | |
| 10. | Посещение повышения квалификации по проекту | | июнь | Албасова К.О. | |
| 11. | Посещение установочных и промежуточных семинаров (информационных и образовательных) не реже 1 раза в 2 месяца | | июнь-декабрь  2019 г. | Албасова К.О. | |
| 12. | Разработка и проведение открытых уроков и семинаров для родителей | | Сентябрь-декабрь 2019 г. | Албасова К.О. | |
| 13. | Родительская мастерская | | Сентябрь-декабрь 2019 г. | Албасова К.О. | |
| 14. | Обмен опытом и обсуждение информации между консультативными площадками районов республики | | В течение года | РЦДиК | |

**Педагог-психолог\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Дата: 01.05.2019 г.**