**Муниципальное**

**бюджетное общеобразовательное учреждение**

 **«ОЙСХАРСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №2»**

**(МБОУ «Ойсхарская СШ№2»)**

**Муниципальни бюджетни**

**юкъардешаран хьукмат**

**«ОЙСХАРАРА №2 ЙОЛУ ЮККЪЕРА ИШКОЛ»**

**(МБОУ «ОЙСХАРАРА №2 ЙОЛУ ЮККЪЕРА ИШКОЛ»**

 *«Утверждаю»*

 *Директор МБОУ СОШ №2*

 *Мусаев Ш.Д.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

 *«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 г.*

**План работы**

**консультативной площадки на базе МБОУ «Ойсхарская СШ №2»**

 **по Федеральному проекту**

**«Поддержка семей, имеющих детей»
2019 учебного года**

**П.Ойсхар
 2019 г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Действия** | **Сроки** | **Ответственный** |
| 1. | Подготовка консультативной площадки на базе МБОУ «Осйхарская СШ№2» по оказанию услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям и законным представителям детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей |  Июль | Албасова К.О. |
| 2. | Создание условий для дистанционной формы оказания услуг | Июль | Албасова К.О. |
| 3. | * продвижение информации о проекте в социальных сетях – не реже 2 раз в месяц
 | В течение всегопериода реализации Проекта (2019 г.) | Албасова К.О. |
| 4. | Участие в незапланированных совещаниях с кураторами проекта | В течение всегопериода реализации Проекта (2019 г.) | РЦДиК |
| 5. | ведение консультативных журналов, составление отчетов по текущей деятельности | В течение всегопериода реализации Проекта (2019 г.) | Албасова К.О. |
| 6. | Организация и проведение программных мероприятий по Проекту для привлечения получателей услуг, включая проведение:* Открытых уроков и семинаров;
* Родительской мастерской;

- Родительского форума. | сентябрь-декабрь2019 г. | Албасова К.О. |
| 7. | Индивидуальное консультирование семей (законных представителей детей), а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей в рамках Проекта | Май-декабрь2019 г. | Албасова К.О. |
| 8. | Обеспечение родителей необходимым методическим материалом | июль-сентябрь 2019 г. | Албасова К.О. |
| 9. | Разработка и выпуск методических материалов для получателей услуг | май-сентябрь 2019 г. | Албасова К.О. |
| 10. | Посещение повышения квалификации по проекту | июнь | Албасова К.О. |
| 11. | Посещение установочных и промежуточных семинаров (информационных и образовательных) не реже 1 раза в 2 месяца | июнь-декабрь 2019 г. | Албасова К.О. |
| 12. | Разработка и проведение открытых уроков и семинаров для родителей | Сентябрь-декабрь 2019 г. | Албасова К.О. |
| 13. | Родительская мастерская | Сентябрь-декабрь 2019 г. | Албасова К.О. |
| 14. | Обмен опытом и обсуждение информации между консультативными площадками районов республики | В течение года | РЦДиК |

**Педагог-психолог\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Дата: 01.05.2019 г.**